{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["2020年重点任务分工方案","Sheet1 (2)","2019－2022年度代建工程项目明细表 (2)","1.基础设施项目库","Sheet1"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":9},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"2020年重点任务分工方案","index":0,"n_rows":27,"n_cols":6,"rows_kept":27,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,5],[1,1,1,2],[2,1,15,1],[2,2,3,2],[6,2,8,2],[9,2,10,2],[16,1,20,1],[21,1,23,1],[24,1,25,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["佛山市深化工程建设项目审批制度改革近期重点任务分工方案"]
["序号","重点工作任务",null,"具体工作内容","责任单位","完成时限"]
[1,"一、进一步优化审批流程","优化审批关键环节","继续推进建设工程规划许可规范审批，推行落实工程规划许可告知承诺制，进一步提高审批效率。","市自然资源局（牵头）、各区人民政府","2020年10月底前"]
[2,null,null,"进一步简化房屋市政工程施工许可证核发手续，积极推进施工许可豁免清单应用，推行网上申报、限时审批、网上发证。","市住房城乡建设局（牵头）、各区人民政府","2020年7月底前"]
[3,null,"优化特殊工程建设项目审批流程","优化轨道、水利、交通、能源等民生项目审批流程，梳理公布专项审批流程和审批事项清单。","市交通运输局、市轨道交通局、市水利局、市发展改革局牵头","2020年9月底前"]
[4,null,"实现限时联合验收","制定市工程项目联合验收管理办法或实施细则，全面推行和落实工程项目竣工联合验收，探索推行简易低风险项目快速验收，合并验收环节推行将竣工验收备案与竣工联合验收合并办理。","市住房城乡建设局（牵头）、市各行业主管部门","2020年7月底前"]
[5,null,"加强项目前期策划生成","制定出台市政府投资项目储备管理办法，建立项目库并制定运行规则，推进年度项目入库管理，完成项目联合审查，落实前期研究经费，完成项目库与工程建设项目审批管理平台、“多规合一”平台的对接。","市发展改革局（重点项目工作局）、各区人民政府（牵头）、市各行业主管部门","2020年8月底前"]
[6,null,null,"全面应用“多规合一”平台，各行业主管部门编制完善空间性规划，动态更新和实施管控一张蓝图，政府投资建设项目及政府储备土地出让项目原则上均应纳入“多规合一”平台策划生成，","各区人民政府、市各行业主管部门","2020年8月底前"]
[7,null,null,"对政府投资建设项目纳入政府投资计划前，依托“多规合一”平台实施联合评审，对工程建设项目设计方案开展多部门联合评审，开展项目策划业务协同。","市发展改革局、市自然资源局、各区人民政府（牵头）、市各行业主管部门","2020年8月底前"]
[8,null,"加快推进区域评估工作","结合试点经验在其他区域统一组织按计划逐步开展区域评估工作。制定出台市工程建设项目区域评估实施细则、区域评估事项清单及例外清单，制定各行业区域评估工作技术标准。","各区人民政府（牵头）、市自然资源局、市各行业主管部门","2020年8月底前"]
[9,null,null,"各区政府选定不少于一个区域评估试点区域并开展区域评估工作并完成试点区域区域评估工作。","各区人民政府、各园区管委会（牵头）、市各行业主管部门","2020年12月底前"]
[10,null,"积极探索“标准地”供应模式+“区域评估”+告知承诺制","由自然资源部门会同工业和信息化、商务、重点项目管理等部门建立工业用地“标准地”控制指标体系，明确固定资产投资强度、容积率、单位能耗、环保要求、产业方向、安全生产要求等基本指标，并实行动态调整。在特定区域开展区域评估，各相关行业主管部门和市政公用服务企业结合具体项目情况，联合提出拟出让工业用地对应控制指标的具体标准。到2020年8月底前，各区15%的储备工业用地完成“标准地”编制，实现至少5%“标准地”供应。","市自然资源局、重点项目工作局、商务局、工业和信息化局（牵头），各区人民政府，市发展改革局、生态环境局、水利局、地震局、国资委、佛山高新区管委会、佛山中德工业服务区（三龙湾）管委会负责","2020年8月底前"]
[11,null,"实施“带项目方案”出让用地+告知承诺制","由自然资源部门会同发展改革、工业和信息化、商务、生态环境等部门拟定“带项目方案”出让项目清单。列入清单内的项目，在土地出让前，由自然资源部门组织有关部门先行编制该用地的建设工程设计方案，包括总平面图和单体设计方案，经相关部门（含施工图审查机构）联合审查通过后，建设工程设计方案作为土地出让条件的一部分，竞买人竞得土地后，无需再进行设计方案审查，即可凭土地出让合同申请办理《建设工程规划许可证》。到2020年12月底前，各区供应储备工业用地的，不少于1个项目实行“带项目方案”出让。","市自然资源局、重点项目工作局、商务局、工业和信息化局（牵头），各区人民政府，市发展改革局、生态环境局负责","2020年12月底前"]
[12,null,"扩大告知承诺制范围","各部门继续选取有条件的审批事项实行告知承诺制，动态调整并公布办事指南，一次性告知审批条件和材料清单。加强告知承诺制事中事后监管，实行全覆盖例行检查，发现与承诺内容不符的，依法予以撤销。","市各有关单位（牵头），各区人民政府","2020年8月底前"]
[13,null,"优化社会投资简易低风险工程项目审批服务","针对简易低风险社会投资项目，进一步优化全流程简易审批程序，通过取消审批、实施备案制、应用“秒批”等，压缩审批时限。探索推行低压电力外线报装免审批。","市政务服务数据管理局（牵头），市自然资源局、市住房城乡建设局、市城市管理和综合执法局、市交通运输局、市水利局、市公安局、市供电局按职责分工负责","2020年7月底前"]
[14,null,"实施水电气接入审批线上联办","推进将企业供水、供电、燃气、广播电视等市政公用基础设施报装接入服务纳入工程建设项目审批系统，推动整合申报，进一步优化报装接入办理流程。","市政务服务数据管理局、市住房城乡建设局（牵头），佛山水业集团、佛山燃气集团、佛山供电局等分工负责","2020年12月底前"]
[15,"二、优化工程审批系统","完善市工程建设项目审批管理平台","完善工程建设项目审批效能监督系统，提升数据挖掘、数据分析、监督管理等功能，实现监管工作可视化、智能化，精准监督各区审批效能。","市政务服务数据管理局","2020年8月底前"]
[16,null,"加强工程建设项目审批管理平台与相关系统平台互联互通","完善数据对接标准和业务功能衔接，继续推进工程建设项目审批管理平台与政务一体化在线平台、部门业务审批系统等相关系统平台的有效对接，解决项目报建审批事项多入口申报、多系统重复录入等问题。","市政务服务数据管理局牵头，市有关部门按职责分工负责","2020年8月底前"]
[17,null,"健全工程审批系统运行管理","建立完善市工程建设项目审批管理平台运行管理办法，健全项目审批计时规则，优化完善省、市系统数据传输机制，实现市项目基本信息和审批数据全面共享和实时同步。","市政务服务数据管理局","2020年8月底前"]
[18,null,"推进工程建设项目审批系统深度应用","市级和各区统一应用市工程建设项目审批系统，工程建设项目、项目审批服务事项均应100%应用市统一系统，项目并联办理率80%以上，项目各阶段超时率10%以下。","各区人民政府，市各有关单位","2020年7月底前"]
[19,null,"推进联合审图系统应用","大力推进佛山市联合审图系统的全面应用，施工许可证审批过程中的施工图设计文件及其审查合格证明全面通过审图系统直接获取。","市住房城乡建设局（牵头）、各区人民政府","2020年7月底前"]
[20,"三、健全审批管理体系","完善“一张蓝图”统筹项目实施机制","完善“多规合一”的“一张蓝图”和业务协同平台，补齐各类专项规划数据，在同一空间坐标上实现各类规划相互衔接和规划信息共享。以既有的“一张蓝图”为基础，进行图层叠加应用，消除图斑差异冲突，突出推进“多规合一”业务协同在项目前期策划生成的应用。","市自然资源局（牵头）、各区人民政府","2020年8月底前"]
[21,null,"加强重大重点项目审批代办及交易靠前服务","市、区成立重大重点项目审批代办及靠前服务专班，健全靠前服务队伍，牵头做好重大重点项目审批代办和交易靠前服务，确保项目精准、高效落地。对重点区域、政府投资重点工程建设项目提供个性化定制服务，探索推行重点项目审批“绿色通道”。","市行政服务中心，各区人民政府","2020年8月底前"]
[22,null,"推进“一套机制”的完善和运行实施","继续开展工程建设项目审批制度改革相关地方性法规、地方政府规章、规范性文件和标准规范的立改废释工作,积极推动将一些成功的改革经验和做法以法规规章形式规定下来，实现改革措施法定化。","市各有关单位","2020年12月底前"]
[23,"四、规范监管方式","强化事中事后监管和信用管理","健全工程建设项目审批事中事后监管制度,全面推行“双随机、一公开”监管，形成“部门协同、随机抽查、依法监管”的统一监管机制。完善工程建设项目审批信用管理制度，进一步推进市工程建设项目审批管理平台与相关信用信息平台的互通共享，深化社会信用体系应用，构建“一处失信，处处受限”的联合惩戒机制。","市发展改革局、市住房城乡建设局、市市场监管局（牵头），各区人民政府、市各行业主管部门","2020年7月底前"]
[24,null,"实施工程安全质量分类分级管控","完善各类工程风险管控制度，根据工程项目类别以及风险等级划分，落实工程安全质量监督检查频次和内容等。","市住房城乡建设局、市交通运输局、市水利局（牵头）","2020年9月底前"]
[25,"五、复制推广改革经验","复制推广改革经验","落实住房和城乡建设部第一批工程建设项目审批制度改革经验。继续总结本地本部门本地区改革经验做法，及时报送经验信息，加大对外宣传。","市政务服务数据管理局、自然资源局、住房城乡建设局等有关部门","2020年12月底前"]

{"sheet":"Sheet1 (2)","index":1,"n_rows":22,"n_cols":10,"rows_kept":22,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,1],[1,0,1,9],[2,0,3,0],[2,1,3,1],[2,2,3,2],[2,3,2,5],[2,6,2,8],[2,9,3,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件："]
["高明区2019-2020年中央电动汽车充电基础设施补贴明细表"]
["序号","申请人/企业名称","项目名称","直流充电桩补贴",null,null,"交流充电桩补贴      ",null,null,"合计奖励和补助金额（元）"]
[{"$nulls":3},"直流充电桩功率        （千瓦）","奖励标准 (元/千瓦)","小计","交流充电桩功率        （千瓦）","奖励标准(元/千瓦)","小计"]
[1,"佛山市万城万充充电设施有限公司","高明区华盈广场充电项目",360,122.98,44272.8,"——","——",0,{"v":44272.8,"d":"44272.80"}]
[2,"佛山市福和新能源有限公司"," 高明勤学广场充电项目",720,122.98,88545.6,"——","——",0,{"v":88545.6,"d":"88545.60"}]
[3," 佛山共创新能源充电设备有限公司","共创西江电梯充电桩建设服务",120,122.98,14757.6,7,24.7,172.9,{"v":14930.5,"d":"14930.50"}]
[4,"广州依威能源科技有限公司","碧桂园高明一期32座","——","——",0,7,24.7,172.9,172.9]
[5,"广州依威能源科技有限公司","碧桂园高明优悦城邦","——","——",0,21,24.7,518.6999999999999,518.6999999999999]
[6,"广东电网有限责任公司佛山高明供电局","高明区明城坟典村汽车充电基础设施建设工程",120,122.98,14757.6,14,24.7,345.8,15103.4]
[7,"广东电网有限责任公司佛山高明供电局","高明区更合小洞村汽车充电基础设施建设工程",60,122.98,7378.8,14,24.7,345.8,7724.6]
[8,"广东电网有限责任公司佛山高明供电局","高明区荷城街道石洲新城村停车场（凌云花谷侧）充电基础设施建设工程",240,122.98,29515.2,"——","——",0,29515.2]
[9,"广东电网有限责任公司佛山高明供电局","荷城明湖公园汽车充电站工程",480,122.98,59030.4,"——","——",0,{"v":59030.4,"d":"59030.40"}]
[10,"广东电网有限责任公司佛山高明供电局","荷城美丽乡村仙涌汽车充电站工程",60,122.98,7378.8,14,24.7,345.8,{"v":7724.6,"d":"7724.60"}]
[11,"广东电网有限责任公司佛山高明供电局","荷城美丽乡村石洲汽车充电站工程",60,122.98,7378.8,14,24.7,345.8,{"v":7724.6,"d":"7724.60"}]
[12,"广东电网有限责任公司佛山高明供电局","明城榕根市场充电桩项目",360,122.98,44272.8,"——","——",0,{"v":44272.8,"d":"44272.80"}]
[13,"广东电网有限责任公司佛山高明供电局","明城镇镇府停车场电动汽车充电基础设施建设工程",240,122.98,29515.2,"——","——",0,{"v":29515.2,"d":"29515.20"}]
[14,"广东电网有限责任公司佛山高明供电局","杨和河东社区公用充电设施建设工程",120,122.98,14757.6,35,24.7,864.5,{"v":15622.1,"d":"15622.10"}]
[15,"广东电网有限责任公司佛山高明供电局","杨和林业站侧公用充电设施建设工程",120,122.98,14757.6,42,24.7,1037.3999999999999,{"v":15795,"d":"15795.00"}]
[16,"广东电网有限责任公司佛山高明供电局","荷城高明供电局汽车充电站工程",180,122.98,22136.4,42,24.7,1037.3999999999999,{"v":23173.800000000003,"d":"23173.80"}]
[17,"广东电网有限责任公司佛山高明供电局","合水客运站充电基础设施建设工程",840,122.98,103303.2,"——","——",0,{"v":103303.2,"d":"103303.20"}]
[18,"佛山安通新能源科技有限公司","佛山市高明客运站公交车充电设施项目",6000,122.98,737880,"——","——",0,{"v":737880,"d":"737880.00"}]

{"sheet":"2019－2022年度代建工程项目明细表 (2)","index":2,"n_rows":106,"n_cols":21,"rows_kept":106,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,2],[0,8,0,11],[1,0,1,10],[2,14,2,15],[3,1,62,1],[3,3,23,3],[3,14,4,14],[5,14,6,14],[7,14,8,14],[9,14,10,14],[15,6,21,6],[24,2,24,3],[25,3,39,3],[40,2,40,3],[41,3,60,3],[42,5,50,5],[42,6,50,6],[57,5,58,5],[57,6,58,6],[61,2,61,3],[62,2,62,3],[63,1,80,1],[63,3,67,3],[64,5,65,5],[64,6,65,6],[68,2,68,3],[69,3,72,3],[73,2,73,3],[74,3,78,3],[79,2,79,3],[80,2,80,3],[81,1,88,1],[81,3,84,3],[85,2,85,3],[87,2,87,3],[88,2,88,3],[89,1,95,1],[90,2,90,3],[91,3,93,3],[94,2,94,3],[95,2,95,3],[96,0,96,4],[96,5,96,6],[98,4,98,11],[99,4,99,11],[100,4,100,11],[127,12,128,12],[134,12,135,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件3：",{"$nulls":7},"统计日期：2023年1月13日"]
["2019－2022年度代建工程项目明细表"]
["总序号","年限","年度序号","项目类型","项目名称","批复时间","项目规模（万元）","开工时间","完工/验收时间","结算时间","质保期满时间","备注",null,null,"年份",null,"2019年","2020年","2021年","2022年","4年合计"]
[1,"2019年度",1,"水利","下六村电排站重建工程","2015.11.27",1422.4,"2017.5.12","2019.8.20","2021.2.19","2021.8.20",{"$nulls":3},"水利类","数量（个）",21,5,0,0,26]
[2,null,2,null,"峰江水闸除险加固工程","2016.1.20",994.62,"2017.10.18","2019.4.19","2019.12.17","2020.4.19",{"$nulls":4},"规模（万元）",86158.28,23659.38,0,0,109817.66]
[3,null,3,null,"高明区大水坑水库除险加固工程","2016.1.21",470,"2017.9.28","2019.12.11","2022.10.18","2021.12.11",{"$nulls":3},"建筑类","数量（个）",15,4,4,1,24]
[4,null,4,null,"佛山市高明区三洲北泵站新建工程","2016.9.29",6430.81,"2017.11.15","2019.5.19","2020.4.30","2021.5.19",{"$nulls":4},"规模（万元）",{"v":69341.4115,"d":"69341.41"},{"v":3771.526958,"d":"3771.53"},{"v":14644.6338,"d":"14644.63"},30630.19,118387.762258]
[5,null,5,null,"高明河（杨和段）治理","2018.2.14",448.7,"2019.1.23","2019.7.25","2019.12.24","2020.7.25",{"$nulls":3},"公用类","数量（个）",20,5,1,3,29]
[6,null,6,null,"高明河（荷城段）治理","2018.2.14",448.16,"2019.1.11","2019.6.28","2019.12.30","2021.6.28",{"$nulls":4},"规模（万元）",98161.84,17207.05,1999.85,2180.32,119549.06000000001]
[7,null,7,null,"沧江水闸断面引水活化工程","2018.2.22",330,"2019.1.15","2021.11.16","2022.8.29","2022.11.16",{"$nulls":3},"汇总","数量（个）",56,14,5,4,79]
[8,null,8,null,"高明区西江沿岸子堤（荷城公园至燃气站段）堤岸防护工程","2018.4.25",1711.15,"2018.12.19","2020.1.8","2021.8.11","2022.1.8",{"$nulls":4},"规模（万元）",{"v":253661.5315,"d":"253661.53"},{"v":44637.956957999995,"d":"44637.96"},{"v":16644.483799999998,"d":"16644.48"},32810.51,347754.482258]
[9,null,9,null,"沧江水利枢纽重建工程","2018.5.10",27908.72,"2020.8.21","2022.11.30",null,"2024.11.30","在建"]
[10,null,10,null,"高明区水利基础设施项目－大沙二站重建工程","2018.9.27",7110.62,"2019.10.30","2021.6.30","2021.12.29","2023.6.30"]
[11,null,11,null,"高明区水利基础设施项目－崇步二站重建工程","2018.9.27",10276.45,"2020.11.2",{"$nulls":3},"在建"]
[12,null,12,null,"高明区水利基础设施项目－下泰和电排站重建工程","2018.9.27",7961.36,"2020.11.16",{"$nulls":3},"在建",{"$nulls":4},"2019年","2020年","2021年","2022年"]
[13,null,13,null,"高明区水利基础设施项目－沧江堤围达标加固工程（崇步段）","2018.9.27",19724.15,"2020.5.10","2022.5.27",null,"2024.5.27","结算审核中",null,null,"水利类","规模（万元）",86158.28,23659.38,0,0]
[14,null,14,null,"高明区水利基础设施项目－沧江堤围达标加固工程（荷城段）","2018.9.27",null,"2021.9.22",{"$nulls":3},"在建",null,null,"建筑类","规模（万元）",{"v":69341.4115,"d":"69341.41"},{"v":3771.526958,"d":"3771.53"},{"v":14644.6338,"d":"14644.63"},30630.19]
[15,null,15,null,"高明区水利基础设施项目－沧江堤围达标加固工程（尼教段和四古段一期）","2018.9.27",null,"2021.11.8",{"$nulls":3},"在建",null,null,"公用类","规模（万元）",98161.84,17207.05,1999.85,2180.32]
[16,null,16,null,"高明区水利基础设施项目－沧江堤围达标加固工程－尼教段和四古段（二期）","2018.9.28",null,"2022.6.16",{"$nulls":3},"在建",null,null,"汇总","规模（万元）",{"v":253661.5315,"d":"253661.53"},{"v":44637.956957999995,"d":"44637.96"},{"v":16644.483799999998,"d":"16644.48"},32810.51]
[17,null,17,null,"高明区水利基础设施项目－沧江堤围达标加固工程－杨和段","2018.9.29",null,"2022.5.20",{"$nulls":3},"在建"]
[18,null,18,null,"高明区水利基础设施项目－沧江堤围达标加固工程－陶筑段","2018.9.30",null,"2022.6.16",{"$nulls":3},"在建"]
[19,null,19,null,"高明区水利基础设施项目－沧江堤围达标加固工程－杨梅河段","2018.9.31",null,"2022.5.20",{"$nulls":3},"在建"]
[20,null,20,null,"西坑水库工程管理处辖内防汛通道修复工程","2018.9.15",459.73,"2019.9.25","2019.12.23","2020.12.18","2021.12.23"]
[21,null,21,null,"海口泵站出水管加固改造工程","2019.1.21",461.41,"2020.3.8","2020.6.10","2021.11.16","2021.6.10"]
[null,null,"小计",{"$nulls":3},{"v":86158.28000000001,"d":"86158.28"}]
[22,null,22,"建筑","101工程（保密项目）","2011.7.28",4701.38,"2017.12.20","2019.8.5",null,"2021.8.5","未完成结算审核"]
[23,null,23,null,"区鹿洞山生态公益林养护中心管护用房项目建设","2016.1.4",454.01,"2018.4.25","2019.5.22","2021.6.28","2021.5.22"]
[24,null,24,null,"高明区福利中心、区人民医院医养结合大楼项目","2016.12.10",{"v":20000,"d":"20000.00"},"2019.4.19","2022.7.1",null,"2024.7.1","结算办理中"]
[25,null,25,null,"高明区人民检察院远程视频庭审、提讯、接访多功能业务室升级改造工程","2017.8.5",390.43,"2019.1.16","2020.9.2",null,"2022.9.2","未完成结算审核"]
[26,null,26,null,"沧江中学东侧幼儿园和教育配套设施建设工程","2017.9.9",8972.68,"2018.10.9","2019.8.30","2020.12.10","2021.8.30"]
[27,null,27,null,"高明区人力资源市场招聘场地维修改造工程","2017.11.2",{"v":283.752,"d":"283.75"},"2018.9.14","2019.3.8","2021.2.4","2021.3.8"]
[28,null,28,null,"公租房电梯加装工程","2017.11.21",{"v":1999.948,"d":"1999.95"},"2019.1.23","2019.12.30","2020.11.20","2021.12.30"]
[29,null,29,null,"西安粮食储备库改建工程","2017.12.22",2762.05,"2020.11.30","2022.5.19",null,"2024.5.19","结算办理中"]
[30,null,30,null,"多功能青少年法治教育基地建设工程","2018.7.19",{"v":191.7,"d":"191.70"},"2018.12.1","2019.1.16","2020.9.14","2021.1.3"]
[31,null,31,null,"高明区新市医院综合大楼建设工程","2018.9.25",{"v":4200,"d":"4200.00"},"2020.8.26","2022.3.3",null,null,"结算办理中"]
[32,null,32,null,"高明区消防大队一中队库房装饰工程","2019.5.22",772.83,"2019.9.12","2019.11.12","2022.5.25","2021.11.12"]
[33,null,33,null,"区国家档案馆建设项目(设计施工总承包项目)","2019.6.12",{"v":19460,"d":"19460.00"},"2020.9.25","2022.5.27",null,"2024.5.27","未结算"]
[34,null,34,null,"高明区消防大队一中队营房环境提质工程","2019.7.3",{"v":395.5315,"d":"395.53"},"2019.10.28","2020.11.11",null,2021.12,"结算办理中"]
[35,null,35,null,"高明区少年儿童业余体校改造提升工程（新建场馆部分）","2019.8.3",{"v":2346.6,"d":"2346.60"},"2021.3.29",{"$nulls":3},"在建"]
[36,null,36,null,"2019年政府投资建设保障性住房工程","2019.12.25",{"v":2410.5,"d":"2410.50"},"2020.10.23","2022.10.28",null,"2024.10.28","未结算"]
[null,null,"小计",{"$nulls":3},{"v":69341.4115,"d":"69341.41"}]
[37,null,37,"公用","高明区大成路及河江片区截污管网工程","2016.9.29",3221.51,"2018.6.8","2019.11.5","2021.6.29","2020.12.08"]
[38,null,38,null,"高明区城镇排水设施建设工程－中心城区第二污水处理厂配套管网建设工程","2017.11.22",{"v":81121.9,"d":"81121.90"},"2019.6.20","2020.12.21","2022.8.15","2022.12.21"]
[39,null,39,null,"高明区城镇排水设施建设工程－城区第三污水处理厂配套管网建设工程",null,null,"2019.8.20","2020.12.17","2021.12.27","2022.12.17"]
[40,null,40,null,"高明区城镇排水设施建设工程－杨和污水处理厂管网完善工程",null,null,"2019.6.20","2021.2.4","2022.6.29","2023.2.4"]
[41,null,41,null,"高明区城镇排水设施建设工程－杨和镇第二污水处理厂配套管网",null,null,"2019.9.08","2020.12.11","2021.12.29","2022.12.11"]
[42,null,42,null,"高明区城镇排水设施建设工程－杨和镇对川片区污水处理厂配套管网工程",null,null,"2019.7.02","2020.12.15","2022.8.22","2022.12.15"]
[43,null,43,null,"高明区城镇排水设施建设工程－更合镇第二污水处理厂配套管网工程",null,null,"2019.10.14","2020.12.16","2021.12.22","2022.12.16"]
[44,null,44,null,"高明区城镇排水设施建设工程－更合镇合水污水处理厂配套管网",null,null,"2020.7.30","2020.11.23","2021.12.20","2022.11.23"]
[45,null,45,null,"高明区城镇排水设施建设工程－富湾污水处理厂配套管网建设工程",null,null,"2019.4.28","2021.8.31","2022.8.31","2023.8.31"]
[46,null,46,null,"高明区城镇排水设施建设工程－明城镇污水处理厂配套管网工程",null,null,"2019.7.02","2021.11.18","2022.8.31","2023.11.18"]
[47,null,47,null,"高明区文明路、泰和路沿街景观提升工程","2017.12.21",1730.89,"2019.6.15","2021.5.28",null,"2023.5.28","未完成结算审核"]
[48,null,48,null,"泰华路、丹霞路道路提升工程","2018.4.15",{"v":2999,"d":"2999.00"},"2021.12.2","2022.9.30",null,"2024.9.30"]
[49,null,49,null,"宝华街、庆仁街、勤奋街路灯建设工程","2018.5.27",186.48,"2018.12.28","2019.8.7","2020.3.30","2021. 8.7"]
[50,null,50,null,"谭平山故居修缮工程(设计施工总承包项目)","2018.6.19",{"v":596.7,"d":"596.70"},"2018.10.16","2019.2.12","2020.11.11","2021.2.12"]
[51,null,51,null,"佛山市高明区红色廉政文化教育基地建设工程(设计施工总承包项目)","2018.6.21",3373.38,"2018.11.8","2020.12.29","2021.9.30","2022.12.29"]
[52,null,52,null,"河江休闲公园新建公厕工程","2018.8.20",{"v":152.2,"d":"152.20"},"2018.10.22","2019.5.31","2020.11.11","2021.5.31"]
[53,null,53,null,"中国人民解放军粤中纵队纪念馆改造提升工程－基础装修项目","2019.2.22",705.49,"2019.8.20 ","2019.11.29","2020.9.28","2021.11.29"]
[54,null,54,null,"中国人民解放军粤中纵队纪念馆改造提升工程－陈列布展项目",null,null,"2019.8.20","2019.11.29","2020.9.28","2021.11.29"]
[55,null,55,null,"沿江路东侧（灵龟公园至高明大桥段）市政雨污管网建设工程","2019.3.22",{"v":3762.5,"d":"3762.50"},"2020.9.10","2021.8.16","2022.8.23","2023.8.16"]
[56,null,56,null,"101工程配套排水管网改造工程","2019.10.31",311.79,"2020.4.18","2020.12..3","2021.4.8","2022.12..3"]
[null,null,"小计",{"$nulls":3},{"v":98161.83999999998,"d":"98161.84"}]
[null,null,"年度汇总",{"$nulls":3},{"v":253661.53149999998,"d":"253661.53"}]
[57,"2020年度",1,"水利","高明区西坑水库除险加固工程","2020.3.4",{"v":3000,"d":"3000.00"},"2022.10.20",{"$nulls":3},"在建"]
[58,null,2,null,"高明区达标堤段路面提升工程（一期）","2020.3.20",5996.38,"2021.11.20","2022.6.26",null,"2024.6.26","未结算"]
[59,null,3,null,"高明区达标堤段路面提升工程（二期）",null,null,"2022.8.25",{"$nulls":3},"在建"]
[60,null,4,null,"高明区大茶泵站重建工程","2020.3.30",{"v":4556,"d":"4556.00"},{"$nulls":4},"筹建"]
[61,null,5,null,"高明区三洲南泵站重建工程","2020.3.30",10106.68,"2022.10.8",{"$nulls":3},"在建"]
[null,null,"小计",{"$nulls":3},23659.06]
[62,null,6,"建筑","武装警察教导队营区配套设施工程","2020.10.27",{"v":399.6,"d":"399.60"},"2021.3.10","2021.9.13",null,"2023.9.13","结算办理中"]
[63,null,7,null,"高明区第一中学附属初中运动场整体提升改造项目","2020.9.14",{"v":676.594801,"d":"676.59"},"2020.11.30","2021.3.3",null,"2023.3.3","未完成结算审核"]
[64,null,8,null,"高明区人武部办公楼及营区改造工程","2020.8.11",{"v":195.832157,"d":"195.83"},"2020.12.2","2021.4.1",null,"2023.4.1","结算办理中"]
[65,null,9,null,"高明区机关幼儿园二分园","2020.7.14",{"v":2499.5,"d":"2499.50"},{"$nulls":4},"筹建"]
[null,null,"小计",{"$nulls":3},{"v":3771.5269580000004,"d":"3771.53"}]
[66,null,10,"公用","粤中纵队纪念馆二期改造提升工程","2020.3.30",399.99,"2020.7.3","2020.11.18","2021.9.3","2022.11.18"]
[67,null,11,null,"高明水厂扩建配套输水管网工程(二期）临时施工便道工程","2020.3.4",2992.64,"2021.3.26","2021.9.6","2022.8.29","2023.9.6"]
[68,null,12,null,"西江沿线（拟规划内港地块）环境提升工程","2020.5.3",{"v":140,"d":"140.00"},"2020.8.10","2020.10.10",null,"2022.10.10","未完成结算审核"]
[69,null,13,null,"高明水厂以南地块生态修复工程","2020.5.4",{"v":150,"d":"150.00"},"2020.10.10","2020.12.14","2022.4.1","2022.12.14"]
[70,null,14,null,"沿江路（荷城公园至高明水厂段）道路改造工程","2020.9.13",13524.42,{"$nulls":4},"筹建"]
[null,null,"小计",{"$nulls":3},17207.05]
[null,null,"年度汇总",{"$nulls":3},{"v":44637.636958,"d":"44637.64"}]
[71,"2021年度",1,"建筑","高明区人武部民兵战备器材库及部分配套设施升级改造工程","2021.3.12",{"v":214,"d":"214.00"},"2021.7.15","2021.12.15","2022.12.7","2023.12.15"]
[72,null,2,null,"佛山市公安局高明分局新建业务技术用房工程","2021.2.25",{"v":11600,"d":"11600.00"},{"$nulls":4},"在建"]
[73,null,3,null,"人武部信息化建设项目（保密项目）","2021.5.4",{"v":293.5738,"d":"293.57"},"2022.2.9","2022.3.26"," 固定总价"]
[74,null,4,null,"荷城街道第二小学新建教学楼工程","2021.11.5",2537.06,"2022.8.26",{"$nulls":3},"在建"]
[null,null,"小计",{"$nulls":3},{"v":14644.6338,"d":"14644.63"}]
[75,null,5,"公用","荷城街道文华路第一、第二片区老旧小区改造项目","2021.8.19",1999.85,"2021.11.5","2022.6.24",null,"2024.6.24","结算审核中"]
[null,null,"小计",{"$nulls":3},1999.85]
[null,null,"年度汇总",{"$nulls":3},{"v":16644.483799999998,"d":"16644.48"}]
[76,"2022年度",1,"建筑","佛山华英高明学校项目","2022.3.9",30630.19,"2022.11.8",{"$nulls":3},"在建"]
[null,null,"小计",{"$nulls":3},30630.19]
[77,null,2,"公用","高明区碧道沿线堵点连通项目","2022.2.11",138.89,"2022.8.17","2022.12.23",null,"2024.12.23","未结算"]
[78,null,3,null,"荷城街道文华路第三、第四片区老旧小区改造项目","2022.6.26",{"v":1455,"d":"1455.00"},"2022.8.11","2022.12.1",null,"2024.12.1","未结算",null,20579.92]
[79,null,4,null,"三洲英烈楷模园提质建设工程","2022.7.14",586.43,"2022.11.29",{"$nulls":3},"在建",null,132674.02]
[null,null,"小计",{"$nulls":3},{"v":2180.3199999999997,"d":"2180.32"}]
[null,null,"年度汇总",{"$nulls":3},32810.509999999995,{"$nulls":6},194500.22225800002]
["2017-2022年汇总：",{"$nulls":4},{"v":347754.162258,"d":"347754.16"}]
[]
[{"$nulls":3},"说明：","1.2019年的数据部分包括当年筹建、往年批复的在建项目；"]
[{"$nulls":4},"2.往年批复建设项目的统计数据，不再在其他年度作为在建项目重复统计。"]
[{"$nulls":4},"3.2019年1月-2022年12月，我中心负责建设的项目共计79个，其中完工项目59个，总投资228869.92万元；在建项目17个，总投资13.27亿元；筹建项目3个，总投资2.06亿元。"]
[]
[{"$nulls":7},76]
[{"$nulls":3},"总工程量",32.7,null,null,22.886992]
[{"$nulls":3},"平均每年",8.175,null,null,13.27]
[{"$nulls":3},"服务费",0.1635,null,null,36.156992]

{"sheet":"1.基础设施项目库","index":3,"n_rows":118,"n_cols":10,"rows_kept":118,"hidden":true,"merged":[[0,0,0,9],[1,0,1,9],[3,0,3,3],[4,0,4,3],[5,0,5,3],[12,0,12,3],[21,0,21,3],[28,0,28,3],[41,0,41,3],[44,0,44,3],[49,0,49,3],[50,0,50,3],[51,0,51,3],[56,0,56,3],[62,0,62,3],[67,0,67,3],[71,0,71,3],[87,0,87,3],[91,0,91,3],[93,0,93,3],[94,0,94,3],[96,0,96,3],[100,0,100,3],[109,0,109,3],[115,0,115,3],[116,0,116,3],[117,0,117,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["一、高明区2023年基础设施项目库"]
["序号","项目名称","项目牵头单位","建设规模和内容","总投资\n（亿元）","2023年年度投资计划（亿元）","建设阶段","项目属性","项目成熟程度有关情况","备注"]
["合计（90项）",{"$nulls":3},{"v":292.11834225,"d":"292.12"},{"v":26.941000000000003,"d":"26.94"}]
["一、实施项目（38项）",{"$nulls":3},{"v":173.73286025,"d":"173.73"},{"v":25.401000000000003,"d":"25.40"}]
["（一）水利项目（6项）",{"$nulls":3},{"v":6.548596,"d":"6.55"},{"v":1.191,"d":"1.19"}]
[1,"沧江堤围达标加固工程","佛山市高明区水利投资建设有限公司","按照50年一遇防洪标准和现行工程规范的要求，对沧江堤防6段总长度 18.25 公里堤围进行达标加固，其中杨河段3.9公里，荷城段3.0公里，崇步段3.8公里，尼教和四古段4.8公里，陶筑段1.8公里,杨梅河段0.95公里。堤防为 4 级堤防，主要建筑物及穿堤建筑物为4级，次要及临时建筑物为5级。",{"v":1.972415,"d":"1.97"},{"v":0.2,"d":"0.20"},"续建","专项债项目","——","高明区水利基础设施建设项目（往年已发债）"]
[2,"崇步二站重建工程","佛山市高明区水利投资建设有限公司","主要为拆除重建旧泵站后原址重扩建崇步二站，新建崇步二闸、节制闸及相关配套设施。电排站设计排涝流量为 35 立方米/秒，泵站规模为中型:节制闸净宽 15 米。",{"v":1.027645,"d":"1.03"},0.02,"续建","专项债项目","——","高明区水利基础设施建设项目（往年已发债）"]
[3,"下泰和电排站重建工程","佛山市高明区水利投资建设有限公司","主要为拆除旧泵房后，原址重扩建下泰和电排站，新建下泰和水闸，配套建设泵站管理楼，高标准整治站区环境等。电排站设计排涝流量为 27 立方米/秒，泵站规模为中型;自排闸净宽 8 米",{"v":0.796136,"d":"0.80"},{"v":0.011,"d":"0.01"},"续建","专项债项目","——","高明区水利基础设施建设项目（往年已发债）"]
[4,"三洲南泵站重建工程","佛山市高明区水利投资建设有限公司","设计排涝流量 38.0m³/s，总装机容量4000kw，新建自排涵，工程规模属中型。",{"v":1.1,"d":"1.10"},{"v":0.5,"d":"0.50"},"续建","专项债项目、\n市重点项目","——","佛山市高明区水利基础设施建设项目（二期）（往年已发债）"]
[5,"西坑水库除险加固工程","佛山市高明区水利投资建设有限公司","重建水库放水涵窦、溢洪道、坝体等内容。",{"v":0.3,"d":"0.30"},0.24,"续建","专项债项目、\n市重点项目","——","佛山市高明区水利基础设施建设项目（二期）（往年已发债）"]
[6,"高明区沿江路（荷城公园水厂段）道路改造工程","高明区交通运输事务中心","工程堤防总长1530米，其中原堤加固段长400米，堤路结合段长1130米；设计速度为40km/h，双向4车道，路桥总长1502.6米，其中“裁弯取直\"段采用架桥方案建设，桥梁段长240米，道路段长1262.6米，规划道路红线宽度为36米。",1.3524,0.22,"续建","专项债项目、\n市重点项目","——","佛山市高明区水利基础设施建设项目（二期）（往年已发债）"]
["（二）交通市政项目（8项）",{"$nulls":3},{"v":42.044461250000005,"d":"42.04"},{"v":7.760000000000001,"d":"7.76"}]
[7,"明西路扩建工程","佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司","本项目路线全长 7.177 公里，断面标准宽度 42 米，道路等级为一级公路标准，设计速度为80km/h，设双向六车道。全线设过路箱涵 12 道、纵向箱涵 1 道、小桥 1 座（东黄村附近）、中桥 1 座（跨西安河桥梁），平面交叉 9处。",{"v":7.8494,"d":"7.85"},{"v":2,"d":"2.00"},"续建","专项债项目、\n政开基项目、\n省重点项目","——","高明区产业园区综合开发项目（2023年已发债）"]
[8,"X498明富线明城至河村段改建工程","佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司","X498明富线明城至河村段改建工程：路线全长11.18公里，起于高明大道，接明城镇规划平山一路，止于河村广明高速西安出口，一级公路标准双向六车道主路。项目总投资约103647万元。",{"v":10.3647,"d":"10.36"},{"v":1,"d":"1.00"},"续建","专项债项目、\n政开基项目、\n省重点项目","——","高明区产业园区综合开发项目（2023年已发债）"]
[9,"三和路西延至机场通道项目（一期）","佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司","规划建设三和路西延至机场通道项目（一期），由对川纵一路及三和路（杨和段）组成，路线起点位于合和大道与高明大道交汇处，沿规划对川纵一路，向北延伸接规划三和路，接现状三和路，终于高铁新城三和桥，实现东西部交通快速连接。路线全长 7.55 公里。",{"v":9.56404401,"d":"9.56"},2.05,"续建","专项债项目、\n政开基项目、\n省重点项目","——","佛山市高明区高铁产业园区基础设施提升工程（2023年已发债）"]
[10,"珠肇高铁高明段交叉路口道路建设工程","佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司","1、珠江肇高铁与高明区规划道路同步建设项目，途径杨和镇北部豸岗片区和荷城街道西安、三洲片区（南片），主要为16个高铁线位及路网交叉节点共建中的道路部分，其中快速路1处，一级公路兼顾城市道路功能 2 处、主干道2 处、次干道2处、支路 9 处，道路总长约 2.8km。2、新建厂房及完善园区生活配套设施。",{"v":2.937529,"d":"2.94"},{"v":0.5,"d":"0.50"},"续建","专项债项目、\n政开基项目、\n省重点项目","——","佛山市高明区高铁产业园区基础设施提升工程（2023年已发债）"]
[11,"高明海华桥及引道建设工程","佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司","一级公路兼城市道路功能，设计时速为60km/h，线路全长1.463公里",{"v":3.59752724,"d":"3.60"},0.57,"续建","专项债项目","——","高明区大成路片区改造项目（往年已发债）"]
[12,"仁德路（大德路至荷富路段）道路建设工程","高明区交通运输事务中心","仁德路（大德路至荷香路段）道路建设工程包括2 段道路，具体如下：1、仁德路西段（大德路至荷富路），道路等级为次干路，宽20米，长约600米，设计行车速度为40km/h；2、仁德路东段（荷富路至荷香路），道路等级为次干路，宽30米，长约650米，设计行车速度为40km/h。东、西两段总面积合计约4万平方米，建设内容包括道路工程、排水排污工程、交通安全及配套设施工程、路灯工程和海绵城市工程等。",{"v":0.962415,"d":"0.96"},0.19,"续建","专项债项目、\n市重点项目","——","高明区中心城区老旧小区改造项目（2023年已发债）"]
[13,"泰和路（常安路至明理路段）道路建设工程","高明区交通运输事务中心","本项目实施范围包括3个路段：  1、泰和路（常安路至泰安路），设计起点位于常安路，终点位于泰安路，整体呈东西走向，定线全长约477.8米。规划为城市次干路，规划红线宽20m，现状为临时道路。  2、泰和路（泰安路至明理路）为新建道路，设计起点位于泰安路，终点位于明理路，整体呈东西走向，定线全长约499.006米。规划为城市支路，红线宽20m，设计速度30km/h。  3、泰和路附属规划A线为新建道路，起点位于拟建泰和路（泰安路-明理路段），终点位于荷香路，整体呈南北走向；定线全长约312.339米。规划为城市支路，红线宽12m，设计速度20km/h。",{"v":0.268846,"d":"0.27"},0.12,"续建","专项债项目、\n市重点项目","——","高明区中心城区老旧小区改造项目（2023年已发债）"]
[14,"佛山港高明港区高荷码头工程","区国资局","项目位于高明大桥下游、西江右岸高明港区的荷城作业区，用地面积为256亩，码头岸线总长276米，陆域面积17万平方米。建设内容：建设4个2000吨级内河集装箱泊位，同时满足2个3000吨级海轮集装箱船靠泊要求，码头结构均按5000吨级集装箱船预留设计，设计任务吞吐量为50万标箱，码头年设计通过能力为52万标箱。",{"v":6.5,"d":"6.50"},1.33,"续建","省重点","——"]
["（三）城镇污水垃圾收集处理项目（6项）",{"$nulls":3},{"v":15.176305,"d":"15.18"},3.34]
[15,"中心城区一分区排水管网提升改造工程","佛山市高明区城乡排水建设发展有限公司","本工程共新建D300～D500污水管约775米、D400～D1000雨水管约385米、更换修复现状D300～D1200 排水管网约2198米。本工程包括截污工程、管道修复工程、水质提升工程3个子项。",{"v":0.40344,"d":"0.40"},0.25,"续建","专项债项目、\n政开基项目、\n市重点项目","——","高明区水体综合治理工程项目（2023年已发债）"]
[16,"中心城区河江片区排水管网提升改造工程","佛山市高明区城乡排水建设发展有限公司","项目范围位于高明区荷城街道河江片区，南至高明河、东至秀丽河、北至大成路三宝路与怡乐路，研究范围约 3860000平方米，涉及现状排水管网约 65km。本工程总投资约为 10698.30 万元，其中建安工程费用约 8571.27 万元；工程建设其他费用约为 1617.59 万元；预备费用约为 509.44 万元。",{"v":1.06983,"d":"1.07"},0.88,"续建","专项债项目、\n政开基项目、\n市重点项目","——","高明区水体综合治理工程项目（2023年已发债）"]
[17,"中心城区三洲片区排水管网提升改造工程","佛山市高明区城乡排水建设发展有限公司","本工程位于佛山市高明区荷城街道三洲片区，包括杨梅河以东，三洲大涌以南，沧江南路、兴国路以北区域范围，总面积约19k㎡。主要建设内容包括：管网空白区查漏补缺、雨污分流整改、泵站改造利用、问题雨水管道整改以及病害修复。",{"v":2.033035,"d":"2.03"},{"v":1,"d":"1.00"},"续建","专项债项目、\n政开基项目、\n市重点项目","——","高明区水体综合治理工程项目（2023年已发债）"]
[18,"高明区达标堤段路面提升工程二期","佛山市高明区水利投资建设有限公司","沧江河堤顶路面硬底化工程总长度 25 公里，浇筑宽5 米， 厚 0.25 米的 C30 砼路面。",{"v":0.6,"d":"0.60"},0.21,"续建","专项债项目、\n政开基项目、\n市重点项目","——","高明区水体综合治理工程项目（2023年已发债）"]
[19,"佛山市高明区明城镇排水设施建设项目","佛山市高明区明城镇水利所","主要包含以下子项目：\n1.雨污分流\n2.贝斯特片区排水设施项目\n3.农村污水\n4.东洲中学片区污水提升\n5.桥涵、道路、绿化、电气工程\n6.河涌清淤",{"v":1.5,"d":"1.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},"续建","专项债项目、\n市重点项目","——","2023年已发债"]
[20,"佛山市高明区荷城水产养殖和花卉种植示范区配套基础设施建设项目","佛山市高明区荷城街道水利所","主要包含以下子项目：\n1.高明河荷城段沿线水环境提升改造建设项目—下泰和围大茶泵站以西堤段应急加固工程\n2.高明河荷城段沿线水环境提升改造建设项目—七星岗至西岸大桥以东堤段应急加固工程\n3.高明河荷城段沿线水环境提升改造建设项目—三洲围东亨段应急加固工程\n4.高明区西安河流域水系综合整治项目（东片区）\n5.西安庆洲工业园管网雨污分流改造项目\n6.富湾大田工业区管网雨污分流改造项目",9.57,{"v":0.5,"d":"0.50"},"续建","专项债项目、\n市重点项目","——","2023年已发债"]
["（四）产业园区基础设施项目（12项）",{"$nulls":3},{"v":91.131598,"d":"91.13"},{"v":9.010000000000002,"d":"9.01"}]
[21,"富湾片区基础配套建设项目","佛山市高明区荷城街道工程建设中心","对片区内道路、排水管网、绿化、照明进行提升、建设。",{"v":1.924258,"d":"1.92"},0.79,"续建","专项债项目、\n政开基项目、\n省重点项目","——","高明区产业园区综合开发项目（2023年已发债）"]
[22,"荷城街道富湾园区提升改造项目","佛山市高明区荷城街道工程建设中心","荷城街道富湾园区提升改造项目总投资约2亿元，改项目主要实施内容为：新建蓬山路、蓬江路、恒昌路。",{"v":2,"d":"2.00"},0.66,"续建","专项债项目、\n政开基项目、\n省重点项目","——","高明区产业园区综合开发项目（2023年已发债）"]
[23,"荷城街道西安片区基础配套建设项目（一期）","佛山市高明区荷城街道工程建设中心","荷城街道西安片区基础配套建设项目（第一阶段）总投资约2.6亿元，该项目主要工作内容为海天大道北拓建、新建丽景路、丽北路。",{"v":2.6,"d":"2.60"},0.48,"续建","专项债项目、\n政开基项目、\n省重点项目","——","高明区产业园区综合开发项目（2023年已发债）"]
[24,"荷城街道西安片区基础配套建设项目（二期）","佛山市高明区荷城街道工程建设中心","荷城街道西安片区基础配套建 设项目（第二阶段），总投资约2.4亿元，该项目主要建设内容为新建六条城市道路支路。",{"v":2.4,"d":"2.40"},0.57,"续建","专项债项目、\n政开基项目、\n省重点项目","——","高明区产业园区综合开发项目（2023年已发债）"]
[25,"明城镇基础设施项目","佛山市高明区明城镇城建综合事务中心","1、明城镇市政道路建设工程，包括：盈富东路道路工程、云岗路等2、城镇中心雨污分流改造工程，全长约2.97平方公里。3、城区、工业园市政配套提升工程，市政配套设施进行优化改造；工业园优化整体市政配套设施。4、高明大道（明城段）沿线两边裸土硬底化。",{"v":2.4171,"d":"2.42"},{"v":0.1,"d":"0.10"},"续建","专项债项目、\n政开基项目、\n省重点项目","——","高明区产业园区综合开发项目（2023年已发债）"]
[26,"高明区更合镇基础设施建设项目","佛山市高明区更合镇城建综合事务中心","本项目建设拟分三年实施，项目总估算为24759.40万元，其中设计施工总承包费用约为21128.83万元（包括项目勘察、测绘、设计、预算、结算和施工费用。 ",{"v":2.47594,"d":"2.48"},{"v":0.8,"d":"0.80"},"续建","专项债项目、\n政开基项目、\n省重点项目","——","高明区产业园区综合开发项目（2023年已发债）"]
[27,"西江新城核心启动区二期工程项目","佛山市高明西江新城投资开发有限公司","主要包含以下子项目：\n1.三富路（怡乐路～秀丽路）\n2.秀丽路（三富路～明湖北路北延伸）EPC\n3.秀丽路配套110kV荷秀甲乙线#2-#4塔段迁改工程\n4.明湖南路及其周边市政道路建设项目EPC\n5.明湖北路北延伸（明湖北路－秀丽路）\n6.西江新城核心启动区二期工程项目——明湖水利建设工程（二期）EPC",{"v":15,"d":"15.00"},{"v":1,"d":"1.00"},"续建","专项债项目、\n市重点项目","——","2023年已发债"]
[28,"佛山市高明区省级现代服务业集聚区基础设施建设项目","佛山市高明区西江产业新城管理委员会","主要包含以下子项目：\n1.高明区西江产业新城重要节点提升项目\n2.西江产业新城四季花海建设工程\n3.高明秀丽河引水工程\n4.高明区重点建设碧道（秀丽河段）工程\n5.官棠泵站\n6.西江新城拟出让地块纵向支路（明湖北路至横支路）建设工程\n7.广安路（怡乐路-西江大道）道路及与其平交的横向支路建设工程\n8.大德北路（荷富路～新村）\n9.苏河路北延伸（秀丽路-沿江路）\n10.西江新城拟出让地块横向支路（荷富路至凤凰路）建设工程\n11.凤凰路（丽江路～明湖北路）\n12.泰华路（明湖南路-丽景东路）\n13.汇智路（沿江路-秀丽河）\n14.兴秀路（智湖路-凤凰路）\n15.明湖南路（苏河路-文昌路）\n16.明国路（文昌路以东段）",{"v":28.6724,"d":"28.67"},1.81,"续建","专项债项目、\n省重点项目","——","2023年已发债"]
[29,"佛山市高明区省级现代服务业集聚区基础设施建设项目（二期）","佛山市高明区西江产业新城管理委员会","主要包含以下子项目：\n1.高明区西江产业新城自行车及电动自行车专用道建设项目\n2.西江水系岸线整治项目\n3.秀丽河三期河道整治项目\n4.凤凰路（秀丽路—智湖段）建设工程（三期）\n5.沿江路（东湖路至官棠泵站）\n6.蓬景路（兴秀路-沿江路）\n7.秀湾路（凤凰路-汇智路）\n8.畔江路（汇智路-秀丽路）\n9.大德北路（沧江中学-新村）",{"v":10.1199,"d":"10.12"},{"v":0.5,"d":"0.50"},"续建","专项债项目","——","往年已发债"]
[30,"佛山高明沧江工业园（省级经济开发区）基础设施建设项目","广东佛山高明沧江工业园区管理委员会","主要包含以下子项目：\n1.沧江工业园基础设施建设项目\n2.兴盛路（南方包装段）",{"v":6.8826,"d":"6.88"},{"v":0.8,"d":"0.80"},"续建","专项债项目","——","2023年已发债"]
[31,"佛山市高明区杨和镇高铁经济产业园区基础设施建设项目","佛山市高明区杨和镇城建综合事务中心","主要包含以下子项目：\n1.杨和镇污水管网建设修复工程\n2.杨和镇高明河（杨和段）、杨梅河堤路面建设项目\n3.人和片区基础设施建设项目\n4.杨梅片区基础设施建设项目",{"v":4.9594,"d":"4.96"},{"v":0.5,"d":"0.50"},"续建","专项债项目","——","2023年已发债"]
[32,"佛山市高明区明城镇临空经济产业园基础设施配套建设项目","佛山市高明区明城镇城建综合事务中心","主要包含以下子项目：\n1.明城镇临空经济产业园基础设施工程\n2.明潭路（明富路明城至思东利段）改造工程\n3.城七路（明二路至云岗路）道路扩建工程\n4.云勇大道配套路网建设\n5.高明大道人行天桥工程（明城市场段）\n6.合和大道人行天桥工程（明城段）\n7.高明大道西明城段（罗格涌至广明高速明城出口）拓宽工程",11.68,{"v":1,"d":"1.00"},"续建","专项债项目、\n市重点项目","——","往年已发债"]
["（五）城镇老旧小区改造项目（6项）",{"$nulls":3},{"v":7.4936,"d":"7.49"},{"v":1.1700000000000002,"d":"1.17"},null,null,"——"]
[33,"高明区内街巷改造工程（二期）","佛山市高明区城市管理和综合执法局","该项目对区域内的内街巷等公共设施进行提升改造，改善居民出行环境，提升社区安全系数，优化设施的分布。主要建设内容包括：（1）对老旧社区道路进行提升改造（约27 万平方米）；（2）对老旧社区范围内商铺、车库超宽超高步级斜坡统一改造；（3）对老旧社区范围内的破损排水设施进行修复，对缺少排水系统的路段增设相应设施；（4）划设消防通道标线，明确消防通道标识，全面覆盖改造片区的消防涉及面；（5）在老旧社区范围设置休闲、文体设施；（6）增设电子监控设备，保障社区居民安全。",{"v":0.905,"d":"0.91"},0.05,"续建","专项债项目","——","佛山市高明区中心城区老旧小区改造项目（二期）（往年已发债）"]
[34,"高明区三洲片区老旧小区改造项目","佛山市高明区荷建市政投资建设有限公司","主要包含以下子项目：\n1.荷城街道三洲片区基础设施配套建设项目\n2.荷城街道三洲旧区三江路延伸、榕江路延伸、新建支路1、2、3段等提升改造项目\n3.荷城街道三洲旧区碧桂路提升改造、公正路提升改造等项目",{"v":6.5886,"d":"6.59"},1.12,"续建","专项债项目、\n市重点项目","——","2023年已发债"]
["（六）能源基础设施项目（4项）",{"$nulls":3},{"v":11.3383,"d":"11.34"},2.93]
[35,"佛山市高明区输变电工程","高明供电局","项目包括110千伏盈富输变电工程、110千伏圆岗输变电工程、110千伏苏村输变电工程。",{"v":3.6964,"d":"3.70"},1.78,"续建","市重点","——"]
[36,"佛山市高明区天然气三期工程","高明燃气公司","计划在全区范围内计划新建中压A级输配管网干（支）管213.8公里、完善天然气输配管网数据采集及监控系统、增加三期劳动定员及运行机具等。计划2025年12月建成。",{"v":3.6914,"d":"3.69"},0.45,"续建","市重点","——"]
[37,"佛山市高明水厂扩建配套输水管网工程","高明供水公司","项目以高明水厂为起点，沿途经沿江路-丽江路-三和路-高明大道敷设DN800-DN1600管道长约23.8公里，主要工程量为：铺设球墨铸铁管约21.1公里，管径为DN800、DN1000、DN1200和DN1600；铺设钢管约2.7公里，管径为DN800、DN1000。",{"v":2.0557,"d":"2.06"},{"v":0.2,"d":"0.20"},"续建",null,"——"]
[38,"高明供水调度综合楼","高明供水公司",null,{"v":1.8948,"d":"1.89"},{"v":0.5,"d":"0.50"},"续建",null,"——"]
["（七）新型基础设施项目（0项）",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["二、储备项目（35项）",{"$nulls":3},{"v":118.38548200000001,"d":"118.39"},1.54]
["（一）水利项目（4项）",{"$nulls":3},3.76,{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"荔塱电排站建设工程","佛山市高明区荷城街道水利所","设计排涝流量 12m³/s，总装机容量1600kw，新建自排涵，工程规模属中型。",{"v":0.6,"d":"0.60"},null,"预备前期","专项债项目、\n市重点项目",null,"佛山市高明区水利基础设施建设项目（二期）（往年已发债）"]
[2,"高明区小型水库水环境整治项目","佛山市高明区水利投资建设有限公司","对辖区各水库管理区范围进行水环境提标整治，并防汛抢险道路进行硬底化等。",{"v":0.5,"d":"0.50"},null,"预备前期","专项债项目、\n市重点项目",null,"佛山市高明区水利基础设施建设项目（二期）（往年已发债）"]
[3,"高明河（区委党校至独岗窦段）水环境提升项目","佛山市高明区水利投资建设有限公司","在高明河独岗窦位置新建水陂一座，提升上游河段水环境。",{"v":0.2,"d":"0.20"},null,"预备前期","专项债项目、\n市重点项目",null,"佛山市高明区水利基础设施建设项目（二期）（往年已发债）"]
[4,"高明河、杨梅河清疏整治工程","佛山市高明区城乡排水建设发展有限公司","主要建设内容：对高明河、杨梅河进行清淤疏浚。次计划清疏河道总长度为68.4+12.6=81km，公里，清疏河床厚度为 0.82.5 米不等，清疏河床底宽为10-50米不等。本工程总清疏方量为 344.66 万 m³，其中粗砂87.98万 m³，淤泥质土：236.84万m³，粉质粘土19.84万m³。",2.46,null,"预备前期","专项债项目、\n市重点项目",null,"佛山市高明区水利基础设施建设项目（二期）（往年已发债）"]
["（二）交通市政项目（5项）",{"$nulls":3},{"v":56.4187,"d":"56.42"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"佛山横十线荷富路至新机场段快速通道项目（一期）","待定","一期工程：起点至城七路约17.3km，终点接入广明高速，一期规划主线为双向六车道，辅路为双向四车道，近期暂不实施辅 道及相关附属工程，充分利用现有及在建西江大道段。",{"v":35.7,"d":"35.70"},null,"预备前期","省重点项目（预备）"]
[6,"荷杨大道大岗臂隧道和龙涛湾公路工程","佛山市交通投资集团有限公司","工程起于高明区沧江南路伦涌村北段，与沧江南路成T型平交口，向南穿越大岗臂山设大岗臂隧道，经西岸开发林场，设3.5公里特长隧道（双向四车道），终点位于桂田村东南处接入已建成茶山公路，路线全长4.98km。",16.31,null,"预备前期"]
[7,"荷城街道产业园区道路及排水排污提升工程","高明区交通运输事务中心","产业园区道路及排水排污提升工程共有 4 个片区，分别为大成片区、专业市场片区、沿江路东片区、欧一电子厂片区，合共20 条规划的城市道路，总长 6.74 公里，实施范围约16.8 万平方米，该工程建设内容主要有道路、排水排污、路灯等配套设施。计划新增638 个汽车停车位。",{"v":4.0087,"d":"4.01"},null,"预备前期","专项债项目",null,"佛山市高明区城镇老旧小区配套设施更新改造工程（已获批待发债）"]
[8,"黄翁山周边交通路网建设工程","高明区交通运输事务中心","该工程主要建设黄翁山片区的新亨村环线、文昌路与竹园路环线、水厂二期环线三个环线路网规划方案，建设内容主要有道路、排水排污、路灯等配套设施，合计建设道路总长1.6公里，提升范围约 2.2 万平方米。",0.22,null,"预备前期","专项债项目",null,"佛山市高明区城镇老旧小区配套设施更新改造工程（已获批待发债）"]
[9,"高明区丽柏广场西侧道路建设工程","高明区交通运输事务中心","该工程位于丽柏广场西侧，主要建设三条道路，呈“U字型”相连，道路全长共 500 米，宽 18 米，规划为城市支路，建设范围约 1.08 万平方米，建设内容主要有道路、排水排污、路灯、等公共配套设施。",0.18,null,"预备前期","专项债项目",null,"佛山市高明区城镇老旧小区配套设施更新改造工程（已获批待发债）"]
["（三）城镇污水垃圾收集处理项目（4项）",{"$nulls":3},6.53,{"v":0,"d":"0.00"}]
[10,"高明区大茶泵站重建工程","佛山市高明区水利投资建设有限公司","按照《高明区城市排水防涝设施建设规划》，排涝标准为 30 年一遇 24 小时设计暴雨 1 天排干，集雨面积5.1km2，泵站设计装机 1100kw，设计排水流量10m3/s。",{"v":0.3,"d":"0.30"},null,"预备前期","专项债项目、\n政开基项目、\n市重点项目",null,"高明区水体综合治理工程项目（2023年已发债）"]
[11,"入水库道路硬底化工程","佛山市高明区荷城街道水利所","共计新建入水库道路总长 6350 米，道路均宽 4 米",0.08,null,"预备前期","专项债项目、\n政开基项目、\n市重点项目",null,"高明区水体综合治理工程项目（2023年已发债）"]
[12,"富湾污水处理厂提标改造工程","佛山市高明区城乡排水建设发展有限公司","日处理量 2 万吨提标改造，扩建二期日处理量 2 万。",{"v":0.4,"d":"0.40"},null,"预备前期","专项债项目、\n政开基项目、\n市重点项目",null,"高明区水体综合治理工程项目（2023年已发债）"]
[13,"高明区更合镇水环境治理及水利设施改造提升项目","佛山市高明区更合镇水利所","主要包含以下子项目：\n1.高明区更合镇更楼河流域清淤、水利设施提升及水生态修复工程\n2.高明区更合镇大幕涌流域清淤、水利设施提升及水生态修复工程\n3.高明区更合镇高明河更合段流域清淤、水利设施提升及水生态修复工程\n4.高明区更合镇高明河新圩段水生态修复工程\n5.高明区更合镇瑶村水流域清淤、水利设施提升及水生态修复工程\n6.高明区更合镇渡水涌流域清淤、水利设施提升及水生态修复工程\n7.高明区更合镇版村水库流域清淤、水利设施提升及水生态修复工程\n8.高明区农村生活污水治理工程\n9.更合镇第二污水处理厂白石片区配套管网\n10.高明区更合镇养殖池塘标准化改造和尾水治理工程\n11.高明区更合镇养殖污染治理工程\n12.高明区更合镇小型水库除险加固工程\n13.高明区更合镇农村饮用水供水工程",5.75,null,"预备前期","专项债项目",null,"已获批待发债"]
["（四）产业园区基础设施项目（3项）",{"$nulls":3},9.48,{"v":0,"d":"0.00"}]
[14,"沧江工业园基础设施建设项目二期","佛山市高明区西江产业新城管理委员会","该项目主要完善沧江工业园（省级经济开发区）基础设施建设，进一步优化企业营商环境，建设内容包括：1、新建兴创路建设项目，该道路为城市次干道，本项目实施范围从高明大道至三景路，全长约 700 米，红线宽22 米。实施内容包括道路、交通、排水等配套工程。2、海天大道建设项目，该道路为城市主干道，本项目实施范围从高明大道至三景路，全长约 900 米，路宽80 米，实施内容包括道路、交通、排水等配套工程。3、完善尼教片区、上下良片区、铁岗片区、双涌片区、孔堂片区等道路路网建设，实施内容包括道路、交通、排水等配套工程。4、新建厂房及完善园区生活配套设施。",{"v":2,"d":"2.00"},null,"预备前期","专项债项目、\n政开基项目、\n省重点项目",null,"佛山市高明区高铁产业园区基础设施提升工程（2023年已发债）"]
[15,"佛山市高明区国家高新区（高明园区）基础设施建设项目","佛山市高明区荷建市政投资建设有限公司","主要包含以下子项目：\n1.东泽路\n2.荷富路西侧辅路\n3.其他谋划项目",{"v":5.8,"d":"5.80"},null,"预备前期","专项债项目、市重点项目（预备）",null,"已获批待发债"]
[16,"佛山市高明区明城镇农业产业园配套基础设施建设项目","佛山市高明区明城镇农业农村办公室","主要包含以下子项目：\n1.农村产业园市政基础配套工程\n2.畜牧园区市政配套工程及养殖环保管护工作",1.68,null,"预备前期","专项债项目",null,"已获批待发债"]
["（五）城镇老旧小区改造项目（15项）",{"$nulls":3},{"v":10.9013,"d":"10.90"},0.88]
[17,"佛山市高明区金华社区片区改造提升工程","佛山市高明区城市管理和综合执法局","对老旧社区道路、闲置地进行提升改造面积约8000平方米；\n对老旧社区范围配套相应的公共厕所、垃圾中转站、燃气、停车配套（停车场、路边停车等）、充电桩等；\n修复破损排水设施，对缺少排水系统的片区增设相应设施；\n划设消防通道标线，明确消防通道标识；在社区范围设置休闲、文体设施；增设电子监控设备，保障社区居民安全。",{"v":0.074,"d":"0.07"},null,"预备前期","专项债项目",null,"佛山市高明区中心城区老旧小区改造项目（二期）（往年已发债）"]
[18,"佛山市高明区月明社区片区改造提升工程","佛山市高明区城市管理和综合执法局","对老旧社区道路、闲置地进行提升改造面积约6.4万平方米；\n对老旧社区范围配套相应的公共厕所、垃圾中转站、燃气、停车配套（停车场、路边停车等）、充电桩等；\n修复破损排水设施，对缺少排水系统的片区增设相应设施；\n划设消防通道标线，明确消防通道标识；在社区范围设置休闲、文体设施；增设电子监控设备，保障社区居民安全。",0.23,null,"预备前期","专项债项目",null,"佛山市高明区中心城区老旧小区改造项目（二期）（往年已发债）"]
[19,"佛山市高明区老旧小区环卫设施提升项目","佛山市高明区城市管理和综合执法局","改造提升的垃圾分类收集亭，需完善给排水、道路硬 底化等配套工程；按生活垃圾四分类要求，每个收集亭设置 6 个垃圾桶。",{"v":0.4,"d":"0.40"},null,"预备前期","专项债项目",null,"佛山市高明区中心城区老旧小区改造项目（二期）（往年已发债）"]
[20,"社区体育设施改造","高明区文广旅体局","改造提升77个社区配套体育设施",{"v":0.231,"d":"0.23"},null,"预备前期","专项债项目",null,"佛山市高明区中心城区老旧小区改造项目（二期）（往年已发债）"]
[21,"佛山市高明区更合镇老旧小区改造提升项目（二期）","佛山市高明区更合镇城建综合事务中心","主要包含以下子项目：\n1.更合镇更楼片区老旧小区提升改造建设项目（二期）\n2.更合镇白石片区老旧小区提升改造建设项目（二期）\n3.更合镇合水片区老旧小区提升改造建设项目（二期）",{"v":1.6,"d":"1.60"},null,"预备前期","专项债项目",null,"已获批待发债"]
[22,"高明区内街巷改造工程（竹园社区等和2022年度第九片区）","佛山市高明区城市管理和综合执法局","项目包含高明区内街巷改造工程（竹园社区等）和高明区内街巷改造工程（2022 年度第九片区），主要建设内容：1、高明区内街巷改造工程（竹园社区等），计划对竹园社区等范围内的破损路面进行修复、统一铺设沥青面层；优化公共排水设施等，涉及若干栋单体建筑物，共2439 户居民，共铺设约 6.86 万平方米沥青面层，修复破损路面约1.6万平方米等。2、高明区内街巷改造工程（2022 年度第九片区），计划对荷香路以西、宜家路以南、泰和路以东、文华路以北范围内的破损路面进行修复、统一铺设沥青面层等，涉及 2 个封闭式小区和若干栋单体建筑物，共1558 户居民，共铺设约 1.8 万平方米沥青面层，修复破损路面约0.3万平方米等。",1.46,null,null,"专项债项目",null,"佛山市高明区城镇老旧小区配套设施更新改造工程（已获批待发债）"]
[23,"中心城区核心区道路修复工程","佛山市高明区城市管理和综合执法局","项目方案计划对中心城区核心区范围内的道路破损路面进行修复、铺设沥青面层、修复人行道、排水设施等相关配套设施进行修复工作，涉及修复面积约75.24 万平方米。（其中包括荷富路辅道及人行道、沿江路、丽江路、怡乐路、新江路、大德路、泰华路主路面、高明大道两侧人行道、西荣路等）。",4.03,null,null,"专项债项目",null,"佛山市高明区城镇老旧小区配套设施更新改造工程（已获批待发债）"]
[24,"高明区中心城区社区体育设施改造工程","佛山市高明区城市管理和综合执法局","为全面落实全民健身国家战略，贯彻落实《全民健身条例》《国务院办公厅关于加强全民健身场地设施建设发展群众体育的意见》，更好地完成社区体育设施改造建设任务，为市民营造良好的全民健身项目计划对中心城区的健力社区、育才社区、滨江路周边等部分老旧社区体育设施进行改造提升。项目内容包括扩展体育运动场地、增设社区体育健身设施及配套设施、翻新和改造原有健身步径、新建健身步径等，改造面积约18.12万平方米。",{"v":0.7118,"d":"0.71"},null,null,"专项债项目",null,"佛山市高明区城镇老旧小区配套设施更新改造工程（已获批待发债）"]
[25,"高明中心城区核心区路灯智能控制箱改造及资产数据信息化项目","佛山市高明区城市管理和综合执法局","1、智能控制箱改造：对中心城区核心区现有392 套路灯普通型配电控制箱进行智能化改造提升。2、资产数据信息化：通过建立资产数据信息化管理平台后每个设施独立编码建档，对约 2 万个路灯设施进行多维度影像描述（含位置、编码、设施材质、功能、维护报障时间等），实现对每一套城市路灯设施的精细化管理。",{"v":0.1604,"d":"0.16"},null,null,"专项债项目",null,"佛山市高明区城镇老旧小区配套设施更新改造工程（已获批待发债）"]
[26,"高明中心城区核心区路灯节能改造项目","佛山市高明区城市管理和综合执法局","对中心城区核心区主次干道、广场和内街巷范围内的灯具节能改造及路灯灯臂改造，灯具改造数量为7639 盏，其中灯臂改造数量为 1107 盏，主要措施为拆除原有高功率灯具，改造部分灯臂和安装新的 LED（带定时降功率）节能灯具。",{"v":0.1484,"d":"0.15"},null,null,"专项债项目",null,"佛山市高明区城镇老旧小区配套设施更新改造工程（已获批待发债）"]
[27,"荷城街道三洲片区道路改造提升工程","佛山市高明区荷城街道工程建设中心","项目对荷城街道三洲片区内老旧小区进行改造提升，涉及15个小区和若干栋单体建筑物，共13676 户居民，建筑面积约123.08 万平方米。主要建设内容：1、虹升路破损的路面、人行道等相关配套设施进行修复工作，涉及修复面积约 0.55 万平方米。2、对百灵路进行路破损的路面、人行道等相关配套设施进行修复工作，涉及修复面积约 37.5 万平方米。3、德胜路、明华路进行路破损的路面、人行道等相关配套设施进行修复工作，涉及修复面积约平方米1.1 万平方米。4、建设沧江南路自行车道约 5 公里，以及周边的无名内街道3.0 万平方米。",0.35,0.12,"续建","专项债项目",null,"佛山市高明区城镇老旧小区配套设施更新改造工程（已获批待发债）"]
[28,"荷城街道富湾片区道路改造提升工程","佛山市高明区荷城街道工程建设中心","项目对荷城街道富湾片区内老旧小区进行改造提升，涉及5个小区和若干栋单体建筑物，共 3782 户居民，建筑面积约41.60万平方米。主要建设内容：\n1、对富湾片区安华路、安泰路、广才街、长康街、富湾正街、永乐街以及内街巷、高富一路、华富路、东诚路、涉及修复和改造面积约 30 万平方米。\n2、荷富路新建自行车道 5 公里、解决富湾居民出行建设大于2000 平方米公交末站等。",{"v":0.4,"d":"0.40"},0.15,"续建","专项债项目",null,"佛山市高明区城镇老旧小区配套设施更新改造工程（已获批待发债）"]
[29,"荷城街道西安片区道路改造提升工程","佛山市高明区荷城街道工程建设中心","项目对荷城街道西安片区内老旧小区进行改造提升，涉及2个小区和若干栋单体建筑物，共 1152 户居民，建筑面积约13.82万平方米。主要建设内容：\n1、对西安片区庆洲社区周边的道路进行改未硬底化道路及内街巷道路进行修复及改造，涉及面积约2.2 万平方米。2、对海天大道北、海田路、丽南路、丽景路、海华路及周边破损道路修复改造等面积约 10.5 万平方米",0.25,0.11,"续建","专项债项目",null,"佛山市高明区城镇老旧小区配套设施更新改造工程（已获批待发债）"]
[30,"打造甘泉街荷小店微商圈","佛山市高明区荷城街道工程建设中心","以富特色的风味美食、传统民俗、理学文化为切入点，进行了故事挖掘、硬件改善、氛围营造等工作，主要有门头设置、墙面彩绘、导视系统设置、文化植入、主街及重点区域提升、公共区域打造、氛围营造等。主要范围包括甘泉街及周边梅花街等 10 多条街巷，惠及 100 余个经营户。",{"v":0.5,"d":"0.50"},{"v":0.5,"d":"0.50"},"续建","专项债项目",null,"佛山市高明区城镇老旧小区配套设施更新改造工程（已获批待发债）"]
[31,"公共视频图像采集及智能应用项目","佛山市公安局高明分局","项目建设内容是在高明区范围内新建2500 个公共视频监控点及相关配套设施。",{"v":0.3557,"d":"0.36"},null,"预备前期","专项债项目",null,"佛山市高明区城镇老旧小区配套设施更新改造工程（已获批待发债）"]
["（六）能源基础设施项目（3项）",{"$nulls":3},{"v":29.631,"d":"29.63"},0.66]
[32,"佛山市佛铁制氢发展有限公司佛山市高明区佛铁制氢项目","更合镇","项目位于更合镇小洞工业园北，建设内容：拟建设40套（首批4套）水电解制氢基地，建设生产车间、控制中心、办公建筑、厂区建构筑物及室外工程。",5.07,null,"预备前期","市重点（预备）"]
[33,"大唐高明更合100MW“渔光互补”光伏发电项目","更合镇","项目规划建设100MW“渔光互补”光伏电站，项目建成后每年可提供13788万kWh清洁电力。",{"v":4.561,"d":"4.56"},0.66,"预备前期","市重点（预备）"]
[34,"高明华电新能源产业（一期）项目","荷城街道","项目位于荷城街道，建设江湾、范洲塘南、石洲渔光（农光）项目。",{"v":20,"d":"20.00"},null,"预备前期","-"]
["（七）新型基础设施项目（1项）",{"$nulls":3},{"v":1.664482,"d":"1.66"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[35,"佛山市高明区智慧城市运行管理中心建设项目","佛山市高明区政务服务数据管理局","主要包含以下子项目：\n1.高明区智慧城市运营中心\n2.公共资源交易中心高明分中心",{"v":1.664482,"d":"1.66"},null,"预备前期","专项债项目",null,"未获批待重报"]
["三、谋划项目（17项）",{"$nulls":3},{"v":146.43810000000002,"d":"146.44"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["（一）水利项目（1项）",{"$nulls":3},{"v":5.5,"d":"5.50"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[1,"佛山市高明区荷城三洲水系治理工程","佛山市高明区荷城街道工程建设中心","主要包含以下子项目：\n1.三洲片区大南涌、高明河南岸及沿线岸边进行改造提升\n2.三洲旧桥进行除险加固\n3.三洲社区周边水环境进行改造提升\n4.孔堂沿线水体综合治理项目",{"v":5.5,"d":"5.50"},null,"预备前期","专项债项目",null,"未获批待重报"]
["（二）交通市政项目（3项）",{"$nulls":3},{"v":63.3513,"d":"63.35"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[2,"三和路西延至机场通道项目（二期）","佛山市高明区高昌交通基础设施建设有限公司","本项目位于佛山市高明区明城镇、杨和镇，三和路等级为一级公路标准兼顾城市道路功能，设计速度60km/h，双向6 车道，道路红线50m，主线全长约7.82km，呈东西走向，起于高明大道与凤凰路交叉口处，沿凤凰路新建三条匝道接入规划路线，沿着现状明二路、规划三和路向东至对川纵一路。",12.13,null,"预备前期"]
[3,"珠肇高铁高明站综合交通枢纽配套工程","待定","1.配合珠肇高铁高明站同步建设站前西路（横十线-高明大道）、三喜路（兴创路-站前西路）、兴创路（三喜路-横十线）等。\n2.完善高明站枢纽核心区交通路网构建，项目包括滨河路、兴创路、规划十路等。",17.54,null,"预备前期","专项债项目",null,"新谋划上报"]
[4,"佛山一环西拓西延至机场快速通道项目","区交通运输局","项目设计起点位于高明大道与杨西大道交叉口，沿现状的高明大道及红枫中路自东向西延伸，分别途径杨和镇、明城镇及更合镇，终点止于珠三角枢纽（广州）机场，路线全长22.18公里。",{"v":33.6813,"d":"33.68"},null,"预备前期"]
["（三）城镇污水垃圾收集处理项目（8项）",{"$nulls":3},{"v":7.3068,"d":"7.31"},{"v":0,"d":"0.00"}]
[5,"高明区水利工程安全监测设施建设项目",null,"高明区 65 宗水库、180 宗山塘及92.62 公里堤防的安全监测设施建设，具体情况如下：1、完善65宗水库渗流量、渗流压力、进出库流量、位移沉降、视频监控等监测要素的自动化设施建设；完善180 宗山塘图像、降雨量、水位等三要素的自动化设施建设；完善92.62 公里堤防视频监控、位移沉降、实时水位等监测要素的自动化设施建设。",0.28,null,"预备前期","专项债项目",null,"佛山市高明区水环境综合治理项目（债券未获批待重报）"]
[6,"荷城街道除险建设工程","佛山市高明区荷城街道水利所","1、西安桥除险加建设，主要是为了提升产业园区内交通运输能力，新建西安桥，主桥面为长20.6米宽9米，新建引桥两边各 60 米，建筑面积约为1700平方，项目涉及西安桥建设、建设范围内的征拆、管线的迁移等。\n2、沧江三桥除险加建设，主要是为了提升产业园区内交通运输能力，以达到现时工业园区物流的需求，桥梁修复总长约 180 米宽30 米，涉及桥梁桩基础建设、桥面铺设，构件的加固等。\n3、西安河沿线堵点连通工程，实施西江碧道至西安河碧道堵点段道路连通、临水临崖安全措施及节点的整治，总长 1.5km。",{"v":0.1305,"d":"0.13"},null,"预备前期","专项债项目",null,"佛山市高明区水环境综合治理项目（债券未获批待重报）"]
[7,"明城镇水环境治理项目","佛山市高明区明城镇水利所","1、将明东片区农村污水收集输送到市政污水管，新建管网长度约 5 公里，服务面积约1 平方公里。\n2、罗格涌、崇步围主涌、陶筑围主涌周边自然村新建污水管网及农村污水处理设施。项目完成后可以解决主涌周边农村污水治理，提升主涌的水质。\n3、崇步围农业园区水质治理项目。\n4、峰江片区规划建设污水管网约8 公里，新建一座污水分散式处理站。\n5、明城镇水利工程设施安全提升项目。",2.25,null,"预备前期","专项债项目",null,"佛山市高明区水环境综合治理项目（债券未获批待重报）"]
[8,"佛山市高明区明城镇污水处理厂提标改造工程","佛山市高明区明城镇水利所","该项目主要对明城镇污水处理厂内原有处理设施进行提标改造升级。项目提标完成后，预计处理规模达20000m³/d，处理标准将达广东省特殊排放标准准IV类，可有效改善周边用水环境，保障用水安全。",{"v":0.4763,"d":"0.48"},null,"预备前期","专项债项目",null,"佛山市高明区水环境综合治理项目（债券未获批待重报）"]
[9,"西安河泵站新建工程","佛山市高明区水利投资建设有限公司","新建泵站，设计流量 20m³/s，装机容量2200kw",{"v":0.8,"d":"0.80"},null,"预备前期","专项债项目",null,"佛山市高明区水环境综合治理项目（债券未获批待重报）"]
[10,"陶筑泵站重建工程","佛山市高明区水利投资建设有限公司","新建泵站，设计流量 20m³/s，装机容量2200kw",0.87,null,"预备前期","专项债项目",null,"佛山市高明区水环境综合治理项目（债券未获批待重报）"]
[11,"大沙一站重建工程","佛山市高明区水利投资建设有限公司","重建泵站，设计流量 20m³/s，装机容量2200kw。",{"v":0.8,"d":"0.80"},null,"预备前期","专项债项目",null,"佛山市高明区水环境综合治理项目（债券未获批待重报）"]
[12,"海口泵站重建工程","佛山市高明区水利投资建设有限公司","重建泵站，设计流量 28m³/s，装机容量3080kw。",{"v":1.7,"d":"1.70"},null,"预备前期","专项债项目",null,"佛山市高明区水环境综合治理项目（债券未获批待重报）"]
["（四）产业园区基础设施项目（5项）",{"$nulls":3},70.28,{"v":0,"d":"0.00"}]
[13,"佛山市高明区荷城富湾产业园区基础设施建设项目","佛山市高明区荷城街道工程建设中心","主要包含以下子项目：\n1.道路改造提升工程\n2.地质灾害治理工程",2.29,null,"预备前期","专项债项目",null,"未获批待重报"]
[14,"佛山市高明区更合镇临空产业园区基础设施建设项目","佛山市高明区更合镇城建综合事务中心","主要包含以下子项目：\n1.合和大道辅道道路一期工程\n2.经十五路道路一期工程\n3.小洞工业园区经十四路道路工程（广桥厂侧）\n4.小洞工业园区污水管网扩建一期工程（天玻地块至污水厂）\n5.X536双合线合水至田村段改建工程",9.89,null,"预备前期","专项债项目、市重点项目（预备）",null,"未获批待重报"]
[15,"佛山国家高新区（高明园）企业总部经济商务区建设项目","广东佛山高明沧江工业园区管理委员会","1.新建园区道路及配套排水管网设施，长度约10.7公里。\n2.园区河道水系治理约12.6公里。\n3.建设智慧创新服务产业园，总建筑面积约12万平方米。",16.27,null,"预备前期","专项债项目",null,"新谋划上报"]
[16,"佛山高明沧江工业园智能制造产业园区（南片区）基础设施建设项目","广东佛山高明沧江工业园区管理委员会","1.建设园区道路工程约13.6公里；\n2.园区河道水系治理约2.6公里；\n3.建设智能制造绿色低碳产业园，总建筑面积约7万平方米；",11.66,null,"预备前期","专项债项目",null,"新谋划上报"]
[17,"佛山市高明绿色低碳环保产业园项目","佛山市高明区国有资产监督管理局","该项目控规编制用地范围约5091亩，规划建设绿色低碳环保科技产业园，吸引一批重点环保项目，持续推动产业、能源结构转型升级，主要建设内容包括：1.新建园区工业厂房及园区生活配套设施（约10万平方米）；2.新建园区科研科技服务设施（约5万平方米）；3.新建主干道路、次干道（共约20公里）及配套管网设施（约30千米）；4.对园区现状“老破旧”建构筑物（约4万平方米）进行整治提升。",30.17,null,"预备前期","专项债项目"]
["（五）城镇老旧小区改造项目（0项）",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["（六）能源基础设施项目（0项）",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]
["（七）新型基础设施项目（0项）",{"$nulls":3},{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"}]

{"sheet":"Sheet1","index":4,"n_rows":6,"n_cols":9,"rows_kept":6,"merged":[[1,0,1,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件"]
["高明区2023年度第五批个人利用自有住宅建设分布式光伏发电项目备案明细表"]
["序号","项目名称","项目拟建设地点","建筑物\n所有者","建设方式","建设\n性质","建设\n规模\n（kWp）","光伏电力\n消纳方式","备案结果"]
[1,"邓永红佛山市高明区杨和镇石水村委会公田村17kW分布式光伏发电项目","佛山市高明区杨和镇石水村委会公田村","邓永红","屋顶","新建",17,"自发自用为主，余电上网，其中自发自用比例60%","通过"]
[2,"严旭文广东省佛山市高明区杨和镇石水村委会横坑村二队面前乪19.80千瓦分布式光伏发电项目","广东省佛山市高明区杨和镇石水村委会横坑村二队面前乪","严旭文","屋顶","新建",19.8,"自发自用为主，余电上网，其中自发自用比例50%","通过"]
[3,"何文彦佛山市高明区杨和镇高明大道中218号湖山揽墅五街19号10千瓦分布式光伏发电项目","佛山市高明区杨和镇高明大道中218号湖山揽墅五街19号","陈明蔚","屋顶","新建",10,"自发自用为主，余电上网，其中自发自用比例7%","通过"]