{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":4,"rows_kept":11,"merged":[[0,0,0,3],[1,0,1,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["附件1"]
["佛山市高明区推动能源领域设备更新重点任务分工表"]
["序号","重点事项","重点任务","主要责任单位"]
[1,"有序推进光伏发电设备改造升级","推进已达或临近寿命期的光伏发电设备退役改造，到2027年，新增分布式光伏装机10万千瓦。","区发展改革局\n区经济科技促进局\n高明供电局\n[以下各项均需各镇政府（街道办）、西江产业新城管委会落实，不再一一列出]"]
[2,"大力推动城中村配电网改造","2024年底，先行完成2个问题突出城中村治理；到2025年，基本完成全区问题突出城中村治理；到2027年，全区城中村区域供用电质量显著提升。","自然资源分局\n区住建水务局\n高明供电局"]
[3,"有序推进电网巩固提升工程","到2025年，全区城乡配电网巩固提升设备改造更新累计完成投资3亿元以上；到2027年，力争全区城乡配电网主要设备规模扩大10%，全区城乡配电网巩固提升设备改造更新累计完成投资6亿元以上。到2027年，力争累计完成不少于8个新时代电气化村建设。","区农业农村局\n区发展改革局\n高明供电局"]
[4,"加快推动电网装备更新改造","2024年底，力争完成6台配电变压器改造任务；到2025年，力争累计完成12台配电变压器改造任务；到2027年，基本淘汰S9以下和运行年限超25年的配电变压器，电网装备能效水平显著提升。","区发展改革局\n区经济科技促进局\n高明供电局"]
[5,"全面提升电网智能化水平","2024年底，更新升级电能表、智能量测终端6万只以上；到2025年，累计更新升级电能表、智能量测终端8万只以上；到2027年，累计更新升级电能表、智能量测终端10万只以上。","区发展改革局\n区经济科技促进局\n高明供电局"]
[6,"加快推动充电基础设施更新改造","2024年底，全区新增公共充电站30座，公共充电桩150个,超充站1个；到2025年，全区公共充电基础设施数量超1200个；到2027年，全区公共充电基础设施数量超1500个。","区发展改革局\n区交通运输局\n区城管执法局\n区国资局"]
[7,"加快推动油气基础设施更新改造","到2027年，对无设计使用寿命、服役时间长、本体隐患突出的老旧管道，按计划完成更新改造；力争累计推动15家以上加油站开展更新改造。","区住建水务局\n区发展改革局"]
[8,"加快推动重点用能单位设备更新改造","到2027年，力争累计推动10家以上重点用能单位开展更新改造。","区发展改革局\n区经济科技促进局"]